## Sheet1
STT | Chức năng | Nội dung chi tiết | Người đặt câu hỏi | Ngày tạo câu hỏi | Nội dung trả lời | Ngày trả lời | Trạng thái
1 | Login | Ở mục 2.2 UC1 Login mô tả rằng sau khi đăng nhập nếu thời gian rỗi lớn hơn 2 phút thì phiên làm việc sẽ kết thúc và phải đăng nhập lại. Theo tôi thì như vậy là quá ngắn, nên để là 5 phút. Tôi hiểu vậy có đúng không? Mong bạn confirm. | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-05-31
2 | Login | Table 2.2‑2: Data Description for Login Screen ở dòng forgot password nói rằng khi lick vào "forgot pasword" giao diện "forgot password" sẽ được hiển thị như hình Figure 2.4 2: Screen Design for Forgot Password Module, nhưng tôi lại không tìm thấy Figure2.4-2 trong tài liệu. Tôi nghĩ là bạn nên đưa ảnh này vào để dễ theo dõi hơn. Tôi nói vậy có đúng không. | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-05-31
3 | Change Password | Mục 2.3.1-2-d) Mật khẩu mới phải khác 3 mật khẩu trước đó. Theo tôi thì mật khẩu mới chỉ cần khác mật khẩu cũ là được. Tôi hiểu vậy có đúng không. Mong bạn confirm | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-05-31
4 | Portal Administration Module | Table 2.18-12 dòng thứ 3 mô tả Button Add có nói là xem phần 2.18.3.40, nhưng tôi không tim được mục này trong tài liệu. Phải chăng là có thiếu sót, tôi hiểu vậy có đúng không. Mong bạn xem lại | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
5 | Portal Administration Module | Table 2.18-12 dòng thứ 3 mô tả Button Update có nói là xem phần 2.18.3.41, nhưng tôi không tim được mục này trong tài liệu. Phải chăng là có thiếu sót, tôi hiểu vậy có đúng không. Mong bạn xem lại | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
6 | Portal Administration Module | Table 2.18-12 dòng thứ 3 mô tả Button Delete có nói là xem phần 2.18.3.41, nhưng tôi không tim được mục này trong tài liệu. Phải chăng là có thiếu sót, tôi hiểu vậy có đúng không. Mong bạn xem lại | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
7 | Portal Administration Module | Mục 2.14.1.20.1 Khi chọn nhiều topic để xóa có xác nhận nhưng không nói rõ là xác nhận xóa từng chủ đề hay chỉ xác nhận một lần cho tất cả. Theo tôi thì nên xác nhận xóa từng chủ đề và hiển thị câu xác nhận là Do you want to delete "name topic"? Tôi hiểu vậy có đúng không? Mong bạn confirm. | Trần Thị Tiểu Lộc | 1/6/1015
8 | SET Portal main page | Table 2.1-1 Ở dòng mô tả Online Services, mục 1) e-Registration refer to section 2.5.1 không đúng. Vì 2.5.1 mô tả GST form. Phần mô tả chi tiết e-Registration không tìm thấy. Ở đây có một chút sai sót đúng không. Mong bạn xem lại | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
9 | SET Portal main page | Table 2.1-1 Ở dòng mô tả Online Services, mục 2) Online Enquiry refer to section 2.6 không đúng. Vì 2.6 mô tả e-News Module. Phần mô tả chi tiết e-News Module không tìm thấy. Ở đây có một chút sai sót đúng không. Mong bạn xem lại | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
10 | SET Portal main page | Table 2.1-1 Ở dòng mô tả Online Services, mục 3) E-Aduan refer to section 2.7 không đúng. Vì 2.7 mô tả Announcement Module. Theo tôi thì phải refer to section 2.4, tôi hiểu vậy có đúng không? Mong bạn xem lại | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
11 | SET Portal main page | Table 2.1-1 Ở dòng mô tả Online Services, mục 3) Forum refer to section 2.8 không đúng. Vì 2.5.1 mô tả E-Guide. Phần mô tả chi tiết Forum không tìm thấy. Ở đây có một chút sai sót đúng không. Mong bạn xem lại | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
12 | Login | Table 2.2‑4: Phần mô tả Online Services có nhiều giao diện được chỉ liên kết đến không tìm thấy như e-Registration page, Online Enquiry page, Forum page, e-Registration Canclelation page, Update e-Services User Profile, e-Return Submission page. Theo tôi thì liên kết sai, mà cũng không tìm thấy ảnh của các page này trong tài liệu. Tôi hiểu vậy có đúng không? Mong bạn xem lại. | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
13 | Portal Administration Module | Table 2.18-15 Dòng mô ta button "OK" chưa nói rõ sau khi ấn "OK" sẽ hiển thị giao diện nào. Theo tôi thì nên mô tả rõ giao diện hiển thị sau khi ấn "OK" là Manage e-Guide. Tôi hiểu vậy có đúng không? Mong bạn confirm. | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
14 | Portal Administration Module | Table 2.18-16 Dòng mô ta button "OK" chưa nói rõ sau khi ấn "OK" sẽ hiển thị giao diện nào. Theo tôi thì nên mô tả rõ giao diện hiển thị sau khi ấn "OK" là Manage e-Guide. Tôi hiểu vậy có đúng không? Mong bạn confirm. | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
15 | Portal Administration Module | Table 2.18-23 Mô tả nút Cancle refer to Figure 2.18-16 nhưng đây là Screen Design Manage e-Guide page. Theo tôi thì phải refer to 2.18-22 Screen for Manage e-News | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01
16 | Login | Table 2.2-4 GST Form/ GST Templates Portlet có 2 chỗ refer to 2.9.1 cho GST form và 2.9.2 cho Templates Portlet. Tôi nhận thấy 2 link này bị sai. Mà phải link tới 2.5.1 cho GST Form và 2.5.2 đối với Templates Portlet. Tôi hiểu vậy có đúng không? Mong bạn confirm. | Trần Thị Tiểu Lộc | 2015-06-01